## SST
| FORMATO | [16 empty] | CUMPLIDA | 1
| PLAN DE TRABAJO ANUAL. | [16 empty] | PLANEADA | 0.5
Código: FD 098 Versión: 01 Aprobó: MS Revisó: JG Fecha: 18/01/2021 | [17 empty] | NO CUMPLIDA | 0
OBJETIVO.
Definir las actividades a ejecutar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro del marco normativo para el año 2021
METAS.
Cumplir como mínimo el 90% de las actividades para el año 2021
ALCANCE.
Este tiene alcance sobre todo el personal propio o tercero vinculado a la Cooperativa de Transportadores de San Antonio
RECURSOS.
Financieros, Tecnologicos, Humanos
Etapa Ciclo PHVA | Estructura del Sistema de Gestión | Actividad | Responsables | Recursos | periodicidad | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
H | BIOSEGURIDAD | Inspección de señalización y demarcación de vehículos y diferentes areas asociadas a la Cooperativa Cootrasana | Bioseguridad SST | Tecnicos Humanos | Semestral | Feb.: 1; Nov.: 0.5
H | BIOSEGURIDAD | Capacitar al personal de Cootrasana y Cootranesa en protocolos de Bioseguridad | Bioseguridad SST | Tecnicos Humanos | Trimestral | Ene: 1; Abr.: 1; Jul.: 1; Oct.: 0.5
A | BIOSEGURIDAD | Actualización de protocolos de bioseguridad según normatividad legal vigente | SST Bioseguridad | Tecnicos Humanos | Según necesidad | bar: Feb.; Jun.
P | PERFIL SOCIODEMOGRAFICO | Actualizar perfil sociodemografico con información de ingresos y retiros diarios | SST Talento Humano | Tecnicos Humanos | Anual | Oct.: 0.5
H | ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE SG SST | Actualizar documentos con la información del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | SST Gerencia | Humanos | Anual | bar: Ene
P | ASIGNACIÓN DE RECURSOS | Diseñar el plan de asignación de recursos financieros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con referencia a los gastos del año anterior | SST | Tecnicos Financieros | Anual | bar: Sep.
P | ASIGNACIÓN DE RECURSOS | Presentar a la gerencia la asignación de recursos para el 2021 | SST Gerencia | Humanos Financieros | Anual | bar: Sep.
P | PLAN DE CAPACITACIÓN | Elaborar un plan de capacitación, inducción y entrenamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga alcance para todo el personal de la Cooperativa de Transportadores San Antonio | SST | Humanos Financieros Tecnicos | Anual | bar: Feb.
P | PLAN DE TRABAJO ARL | Diseñar y hacer seguimiento al plan de trabajo con intermediación de l a dministradora de riesgos para la ejecución durante el 2021 | SST ARL | Humanos Tecnicos Financieros | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
H | PLAN E INSPECCIÓN | Programadas y no programadas | SST ARL | Tecnicos Humanos | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
H | CONDICIONES DE SALUD | Evaluar las condiciones de salud del personal, a traves del informe de condiciones de salud que se solicita a la IPS que realiza el proceso de examnes medicos | SST | Tecnicos Humanos | Anual | Dic.: 0.5
H | MATRIZ DE RIESGOS | Actualizar la matriz de riesgos de acuerdo a los requisitos de la norma (cuando exista un cambio en el proceso, un accidente grave o mortal, o se identifique la existencia de nuevos riesgos) Jerarquizar los riegsos de acuerdo a la calificación de los mismos | SST | Tecnicos Humanos | Anual | Nov.: 0.5
H | MATRIZ LEGAL | Actualizar la matriz legal de acuerdo a la normatividad vigengte en materia de riesgos laborales | SST | Tecnicos Humanos | Trimestral | Abr.: 1; Ago.: 1; Dic.: 0.5
P | REGLAMENTO HSI | Actualizar el reglamento de Higiene y seguridad Industrial de la compañía | SST | Tecnicos Humanos Financieros | Anual | bar: Feb.
A | COPASST | Realaizar reuniones del Copasst de manera mensual, incluir el plan de capacitación y de trabajo durante el año en curso | SST Copasst | Tecnicos Humanos | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
A | COCOLA | Realaizar reuniones del Comité de Convivencia Laboral de manera mensual, incluir el plan de capacitación y de trabajo durante el año en curso | SST CoCoLa | Tecnicos Humanos | Trimestral | Feb.: 1; Mar.: 1; Jun.: 1; Sep.: 0.5
V | ACPM | Registrar las acciones corretivas, preventivas y de mejora evidenciadas en los planes de acción de accidentes de trabajo, inspecciones de seguridad y revisiones por partes interesadas | SST | Tecnicos Humanos Financieras | Según necesidad | Ene: 1; Feb.: 1; Mar.: 1; Sep.: 0.5; Nov.: 0.5
V | INFORMES CONCEJO | Realizar informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma quincenal donde se deje evidenciada las actividades ejecutadas y las solicitudes que se requieran para el proceso | SST | Humanos Tecnicos | Quincenal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P | EVALUACIÓN INICIAL | Realizar evaluación inicial d el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la resolución 0312 de Estandares minimos | SST | Humanos Tecnicos | Anual | Dic.: 0.5
H | MATRIZ EPP | Realizar actualización de la matriz de Elementos de Protección Personal de acuerdo a las necesidades de los procesos de trabajo | SST | Tecnicos Humanos Financieras | Anual | bar: Mar.
V | INDICADORES | Diseñar y ejecutar un indicador que permita evaluar los indicadores solicitados por la norma y permitan identificar trazabilidad en el tiempo | SST | Tecnicos Humanos | Según indicador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
H | PLAN DE EMERGENCIAS | Actualizar el plan de emergencias de la compañía identificando las amenazas en todas las areas y el plan de contigencia del mismo | SST | Tecnicos Humanos | Anual | bar: Jul.
P | PLAN DE EMERGENCIAS | Realización de dos simulacros de emergencio durante el año | SST | Tecnicos Humanos Financieros | Semestral | Jun.: 1; Nov.: 0.5
H | BRIGADA DE EMERGENCIAS | Establecer una brigada de emergencias y capacitarla para la debida preparación ante situaciones que se puedan convertir en una emergencia real | SST | Tecnicos Humanos Financieros | Mensual | bar: Feb. to Ago.
P | EXAMES MEDICOS | Actualización de profesiograma de examenes medicos, seguimiento de examenes de ingreso, periodicos y de retiro | SST IPS | Tecnicos Humanos Financieros | Anual | bar: Jun.
V | REVISIÓN DOCUMENTAL | Realizar revisión de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | SST | Tecnicos Humanos | Anual | May.: 1; Sep.: 0.5
H | INVESTIGACIONES AT EL IT | Realizar la investigación de todos los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten durante el año 2021, a si mismo las lecciones aprendidas de los mismos | SST | Humanos Tecnicos | Según necesidad | bar: Ene to Sep.
P | POLITICA Y OBJETIVOS | Revisión de la politica de seguridad y salud en el trabajo y actualización de la misma, planteando objetivos que sean medibles y cuantificables | SST | Humanos Tecnicos | Según necesidad
A | GESTIÓN DEL CAMIO | Registrar las acciones a implementar en los procesos como gestión del cambio | SST | Humanos Tecnicos Financieros | Según necesidad | Mar.: 1; Dic.: 0.5
H | SVE OMA | Programa de vigilancia epidemiologica enfocada en la prevención de casos de salud por causas osteomusculares que pueden afectar negativamente la vida laboral del colaborador | SST Fisioterapeuta | Humanos Tecnicos Financieros | Mensual |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
A | SGA | Diseño e implementación de un Sistema Globalmente armonizado donde se permita administar | SST | Humanos Tecnicos | Según necesidad | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
A | SEGUROS PRODUCIMOS MÁS | Establecer un programa de riesgo mecanico liderado por la administradora de riesgos donde se intervengan los puntos mas criticos de la organización | SST | Tecnicos Humanos | Semestral | Ene: 1; Feb.: 1; Jul.: 1; Sep.: 0.5; Dic.: 0.5
A | CAMPAÑAS DE SALUD | Se realizaran actividades enfocadas al cuidado integral de la salud durante el transcurso del año | SST | Tecnicos Financieros Humanos | Según necesidad | Feb.: 1; Mar.: 1; May.: 1; Jul.: 1; Sep.: 0.5
A | PESV | Acompañamiento al comité de Seguridad víal de Cooperativa y en las actividades que se debe desarrollar en la misma | SST Comité SV | Tecnicos Humanos | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | TOTAL ACTIVIDADES |  | 34
Cumplimiento |  |  | ACT PLANEADAS |  | 34 | 12 | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 16 | 10 | 12 | 13
|  |  | ACT CUMPLIDAS |  | 105 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  | 139 | 24 | 33 | 27 | 23 | 24 | 28 | 25 | 21 | 22 | 10 | 12 | 13
|  |  | % DE CUMPLIMIENTO |  | 69.5 | 12 | 16.5 | 13.5 | 11.5 | 12 | 14 | 12.5 | 10.5 | 11 | 5 | 6 | 6.5
Note on M24: Coordinadora SST: No se realiza por vacaciones de la asesora

## BIENESTAR (hidden)
FORMATO
PLAN DE TRABAJO ANUAL.
Código: FD 098 Versión: 01 Aprobó: MS Revisó: JG Fecha: 18/01/2021
OBJETIVO.
METAS.
ALCANCE.
RECURSOS.
Estructura del Sistema de Gestión | Actividad | Responsables | Recursos | periodicidad | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | CONSOLIDADO ANUAL | CONSOLIDADO SEMESTRAL | CONSOLIDADO TRIMESTRAL | CONSOLIDADO MENSUAL
1 Marzo: Día del Contador
8 Marzo: Día Internacional de la Mujer
24 Marzo: Día del Locutor
22 Abril: Día de la Tierra
26 Abril: Día de la Secretaria
28 Abril: Día de la salud en el mundo del Trabajo
15 Mayo: Día del Maestro
| 22 Junio: Día del Abogado | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 Agosto: Día del Ingeniero | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 Septiembre: Día de Amor y Amistad | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 Septiembre: Día del Turismo | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 Septiembre: Día del Vendedor | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 Septiembre: Día del Profesional en Compras | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 Octubre: Día del Archivista | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 Octubre: Día de la Raza | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 Octubre: Día de los Tecnólogos | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 Octubre: Día del Mensajero | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
31 Octubre: Día de Halloween
27 Noviembre: Día del guarda de seguridad
4 Noviembre: Día del Administrador
20 Noviembre: Día del Psicólogo
4 Diciembre: Día del Publicista
|  | TOTAL ACTIVIDADES |  | 0
|  | ACT PLANEADAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ACT CUMPLIDAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % DE CUMPLIMIENTO | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL